## 图表2 (2)
| 计划开始日 | 天数
项目确定 | 2014-05-01 | 5
问卷设计 | 2014-05-04 | 3
试访 | 2014-05-06 | 3
问卷确定 | 2014-05-08 | 1
实地执行 | 2014-05-09 | 10
数据录入 | 2014-05-19 | 5
数据分析 | 2014-05-23 | 3 | 7
报告提交 | 2014-05-26 | 5