## 条件格式甘特图
XXX企业管理咨询有限公司
市场调研项目执行进度
| 计划开始日 | 天数 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28
项目确定 | 2022-02-01 | 5
问卷设计 | 2022-02-04 | 3
试访 | 2022-02-06 | 3
问卷确定 | 2022-02-08 | 1
实地执行 | 2022-02-09 | 10
数据录入 | 2022-02-19 | 5
数据分析 | 2022-02-23 | 3
报告提交 | 2022-02-26 | 3

## 练习表
XXX企业管理咨询有限公司
市场调研项目执行进度
| 计划开始日 | 天数 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28
项目确定 | 2022-02-01 | 5
问卷设计 | 2022-02-04 | 3
试访 | 2022-02-06 | 3
问卷确定 | 2022-02-08 | 1
实地执行 | 2022-02-09 | 10
数据录入 | 2022-02-19 | 5
数据分析 | 2022-02-23 | 3
报告提交 | 2022-02-26 | 3